## Foglio1
N° in Gantt | Lettera in PERT | Attività | Durata | Dipendenze Gantt | Dipendenze PERT | T min | T max | RL
4 | α | Stesura documento requisiti | 5 | / | / | 5 | 5 | 0
6 | β | Realizzazione diagramma classi UML | 2 | 4 | α | 7 | 7 | 0
7 | γ | Realizzazione diagramma casi d'uso UML | 1 | 6 | β | 8 | 8 | 0
8 | δ | Stesura documento analisi | 2 | 7 | γ | 10 | 10 | 0
10 | θ | Realizzazione diagramma di Gantt | 1 | 8 | δ | 11 | 11 | 0
11 | λ | Realizzazione diagramma di PERT | 1 | 10 | θ | 12 | 12 | 0
14 | A | Dichiarazione classe InTouch | 1 | 11 | λ | 13 | 14 | 1
15 | B | Dichiarazione classe Utente | 3 | 14 | A | 16 | 17 | 1
16 | C | Dichiarazione classe Bacheca | 2 | 11 | λ | 14 | 16 | 2
17 | D | Dichiarazione classe Profilo | 2 | 16 | C | 16 | 18 | 2
18 | E | Dichiarazione classe Post | 2 | 11 | λ | 14 | 14 | 0
19 | F | Dichiarazione classe Commento | 2 | 18 | E | 16 | 16 | 0
20 | G | Dichiarazione classe Amicizia | 2 | 21 | Y | 30 | 30 | 0
21 | Y | Prima aggregazione codice | 4 | 24,27,30 | L,O,R | 28 | 28 | 0
22 | H | Registrazione utente | 2 | 15 | B | 18 | 19 | 1
23 | I | Login utente | 3 | 22 | H | 21 | 22 | 1
24 | L | Logout utente | 2 | 23 | I | 23 | 24 | 1
25 | M | Visualizzazione informazioni personali | 2 | 15.17 | B,D | 18 | 20 | 2
26 | N | Modifica informazioni personali | 2 | 25 | M | 20 | 22 | 2
27 | O | Visualizzazione propria bacheca | 2 | 26 | N | 24 | 24 | 0
28 | P | Creazione post | 3 | 19 | F | 19 | 19 | 0
29 | Q | Aggiunta commenti | 3 | 28 | P | 22 | 22 | 0
30 | R | Aggiunta “mi piace” | 2 | 29 | Q | 24 | 24 | 0
31 | S | Richieste amicizia | 5 | 20 | G | 35 | 35 | 0
32 | T | Accettazione/rifiuto richieste amicizia | 3 | 31 | S | 38 | 38 | 0
33 | U | Cancellazione amicizie | 2 | 32.35 | T,W | 40 | 40 | 0
34 | V | Visualizzazione post amici | 5 | 37 | Z | 50 | 50 | 0
35 | W | Visualizzazione bacheca amici | 3 | 31 | S | 33 | 38 | 5
36 | X | Visualizzazione informazioni amici | 2 | 35 | W | 40 | 40 | 0
37 | Z | Seconda aggregazione codice | 5 | 33.36 | U,X | 45 | 45 | 0
40 | K | Test | 2 | 37 | Z | 52 | 52 | 0