## Foglio1
N° in Gantt | Lettera in PERT | Attività | Durata | Dipendenze Gantt | Dipendenze PERT | T min | T max | RL
4 | AA | Stesura documento requisiti | 5 | / | / | 5 | 5 | 0
6 | AB | Realizzazione diagramma classi UML | 3 | 4 | AA | 8 | 8 | 0
7 | AC | Realizzazione diagramma casi d'uso UML | 2 | 6 | AB | 10 | 10 | 0
8 | AD | Stesura documento analisi | 2 | 7 | AC | 12 | 12 | 0
10 | AE | Realizzazione diagramma di Gantt | 1 | 8 | AD | 13 | 13 | 0
11 | AF | Realizzazione diagramma di PERT | 1 | 10 | AE | 14 | 14 | 0
14 | AG | Definizione classe InTouch | 1 | 11 | AF | 15 | 15 | 0
15 | AH | Definizione classe Utente | 2 | 14 | AG | 17 | 17 | 0
16 | AI | Definizione classe Bacheca | 1 | 11 | AF | 18 | 18 | 0
17 | AL | Definizione classe Profilo | 1 | 16 | AI | 19 | 19 | 0
18 | AM | Definizione classe Post | 1 | 11 | AF | 20 | 20 | 0
19 | AN | Definizione classe Commento | 1 | 18 | AM | 21 | 21 | 0
20 | AO | Definizione classe Amicizia | 2 | 15,17,19 | AH,AL,AN | 23 | 23 | 0
21 | AP | Stesura documento progettazione | 11 | 20 | AO | 34 | 34 | 0
24 | A | Implementazione classe InTouch | 1 | 21 | AP | 35 | 40 | 5
25 | B | Implementazione classe Utente | 1 | 24 | A | 36 | 41 | 5
26 | C | Implementazione classe Bacheca | 1 | 21 | AP | 35 | 39 | 4
27 | D | Implementazione classe Profilo | 1 | 26 | C | 36 | 40 | 4
28 | E | Implementazione classe Post | 2 | 21 | AP | 36 | 36 | 0
29 | F | Implementazione classe Commento | 1 | 28 | E | 37 | 37 | 0
30 | G | Implementazione classe Amicizia | 1 | 31 | Y | 48 | 48 | 0
31 | Y | Prima aggregazione codice | 3 | 34,37,40 | L,O,R | 47 | 47 | 0
32 | H | Registrazione utente | 1 | 25 | B | 37 | 42 | 5
33 | I | Login utente | 1 | 32 | H | 38 | 43 | 5
34 | L | Logout utente | 1 | 33 | I | 39 | 44 | 5
35 | M | Visualizzazione informazioni personali | 1 | 25.27 | B,D | 37 | 41 | 4
36 | N | Modifica informazioni personali | 1 | 35 | M | 38 | 42 | 4
37 | O | Visualizzazione propria bacheca | 2 | 36 | N | 40 | 44 | 4
38 | P | Creazione post | 2 | 29 | F | 39 | 39 | 0
39 | Q | Aggiunta commenti | 2 | 38 | P | 41 | 41 | 0
40 | R | Aggiunta “mi piace” | 3 | 39 | Q | 44 | 44 | 0
41 | S | Richieste amicizia | 4 | 30 | G | 52 | 52 | 0
42 | T | Accettazione/rifiuto richieste amicizia | 2 | 41 | S | 54 | 54 | 0
43 | U | Cancellazione amicizie | 3 | 42.45 | T,W | 57 | 57 | 0
44 | V | Visualizzazione post amici | 2 | 47 | Z | 63 | 63 | 0
45 | W | Visualizzazione bacheca amici | 1 | 41 | S | 49 | 56 | 7
46 | X | Visualizzazione informazioni amici | 1 | 45 | W | 50 | 57 | 7
47 | Z | Seconda aggregazione codice | 4 | 43.46 | U,X | 61 | 61 | 0
50 | K | Test | 3 | 47 | Z | 66 | 66 | 0
52 | J | Stesura documento finale | 5 | 50 | K | 71 | 71 | 0